## Develop
No | Task |  | Development effort (hours) | Function General | Who performed | Percent Complete | Division | Deadline
| Function Name | Description
PPCTimeshare | Develop
Android
1 | Chuẩn bị khởi tạo dự án | Lib, framework, structure… | 4 |  | Dung Nguyen
2 | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản theo hệ thống: Số điện thoại, Email | 5 |  | Dung Nguyen |  | Quang
3 | Đăng nhập/Đăng xuất tài khoản | Đăng nhập/Đăng xuất tài khoản | 3 |  | Dung Nguyen |  | Quang | 3 ngày
4 | Quên mật khẩu | Lấy lại mật khẩu | 3 |  | Dung Nguyen |  | Quang
5 | Thay đổi thông tin tài khoản | Thay đổi thông tin tài khoản. |  |  |  |  | Quang
6 | About | Các hạng mục giới thiệu về công ty: Giới thiệu về công ty, thông tin về ppctimeshare, hoạt động của ppctimeshare, lợi ích khi tham gia. | 6 |  | Dung Nguyen |  | Quang | 3 ngày
7 | Tuyển dụng | Hiển thị thông tin tuyển dụng |  |  |  |  | Quang
8 | Gửi yêu cầu | Khách hàng đặt chỗ khu nghỉ dưỡng |  |  |  |  | Quang
9 | Khám phá | Hiển thị danh sách các địa điểm ngẫu nhiên |  |  |  |  | Tân
10 | Gợi ý | Hiển thị danh sách các gợi ý | 90 |  |  |  | Tân | 4 ngày
11 | Ưu đãi | Hiển thị danh sách ưu đãi và chi tiết ưu đãi (Có filter) |  |  |  |  | Tân
12 | Xây dựng menu (trang home) | Xây dựng menu chứa các nội dung của app | 90 |  |  |  | Tân | 1 ngày
13 | Cài đặt | Ngôn ngữ |  |  |  |  | Tân | 1/2 ngày
14 | Khu nghỉ dưỡng | Gồm mục "Có gì mới" và "Tất cả" (Note: có cả bản đồ và filter) |  |  |  |  | Thông | 10 ngày
15 | Đặt chỗ khu nghỉ dưỡng | Khách hàng đặt chỗ khu nghỉ dưỡng
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Dung Nguyen
iOS
1 | Chuẩn bị khởi tạo dự án | Lib, framework, structure… | 4 |  | Dung Nguyen
2 | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản theo hệ thống: Số điện thoại, Email | 5 |  | Dung Nguyen
3 | Đăng nhập/Đăng xuất tài khoản | Đăng nhập/Đăng xuất tài khoản | 3 |  | Dung Nguyen
4 | Quên mật khẩu | Lấy lại mật khẩu | 3 |  | Dung Nguyen
5 | Thay đổi thông tin tài khoản | Thay đổi thông tin tài khoản. | 6 |  | Dung Nguyen
6 | Xây dựng menu | Xây dựng menu chứa các nội dung của app |  |  | Dung Nguyen
7 | Khu nghỉ dưỡng | Gồm mục "Có gì mới" và "Tất cả" (Note: có cả bản đồ và filter) |  |  | Dung Nguyen
8 | Ưu đãi |  |  |  | Dung Nguyen
9 | Khám phá | Hiển thị danh sách các địa điểm ngẫu nhiên | 90 |  | Dung Nguyen
10 | Gợi ý | Hiển thị danh sách các gợi ý |  |  | Dung Nguyen
11 | About | Các hạng mục giới thiệu về công ty: Giới thiệu về công ty, thông tin về ppctimeshare, hoạt động của ppctimeshare, lợi ích khi tham gia. | 90 |  | Dung Nguyen
12 | Tuyển dụng | Hiển thị thông tin tuyển dụng |  |  | Dung Nguyen
13 | Gửi yêu cầu | Người dùng gửi thông tin liên hệ cho admin |  |  | Dung Nguyen
14 | Đặt chỗ khu nghỉ dưỡng | Khách hàng đặt chỗ khu nghỉ dưỡng |  |  | Dung Nguyen
15 |  |  |  |  | Dung Nguyen
16 |  |  |  |  | Dung Nguyen
17 |  |  |  |  | Dung Nguyen
18 |  |  |  |  | Dung Nguyen
19 |  |  |  |  | Dung Nguyen
20 |  |  |  |  | Dung Nguyen
21 |  |  |  |  | Dung Nguyen
22 |  |  |  |  | Dung Nguyen
23 |  |  |  |  | Dung Nguyen
24
25
API
1
2
3
4
5
6
|  |  | 402 | hours

## Câu hỏi (hidden)
No | Câu hỏi