## Cost_Dev (hidden)
IMPLEMENTATION PLAN - PROJECT "PPC TIMESHARE APP"
No | Phase | Hours | Days | Cost (USD) (6$/hours) | Cost (VNĐ) (1$ = 22.500VNĐ) (tùy tỷ giá hiện tại) | Note
1 | Requirement | 35 | 4.375 | 210 | 4725000
2 | Analysis and Design | 120 | 15 | 720 | 16200000
3 | Develop: Android | 184 | 23 | 1104 | 24840000
4 | Develop: iOS | 184 | 23 | 1104 | 24840000
5 | Test and Fix Bug | 128 | 16 | 768 | 17280000
6 | Release | 76 | 9.5 | 456 | 10260000
| Total | 727 | 90.875 | 4362 | 99017400
HCMC, DATE………………………..
| Perfect Properties Company |  |  | HBB Solutions Company
| Signature |  |  | Signature

## Requirement (hidden)
No | Task |  | Development effort (hours) | Note
| Function Name | Description
Requirement
1 | Gặp Khách hàng lấy yêu cầu | Có 6 cuộc họp với Khách hàng: 1. Lấy yêu cầu ban đầu 2. Duyệt kế hoạch và luồng xử lý 3. Ký hợp đồng 4. Release 1 5. Release 2 6. Bàn giao | 15
2 | Cung cấp các tài liệu đi kèm theo | - Các phần dữ liệu, thông tin cần cung cấp - Tài liệu mô tả thiết kế UI nếu cần thiết | 20
|  | Total | 35 | hours

## Analysis&Design (hidden)
No | Task |  | Development effort (hours) | Who performed | Note
| Function Name | Description
Analysis and Design
1 | Thiết kế Layout | - Thiết kế giao diện mẫu | 60 | Phat Dang
2 | Phân tích và xây dựng CSDL | - Phân tích CSDL | 40 | Duươ
3 | Xây dựng luồng xử lý cho Mobile App |  | 20 | Dung Nguyen
|  | Total | 120 | hours | hours

## Develop
No | Task |  | Development effort (hours) | Function General | Who performed | Percent Complete | Note
| Function Name | Description
PPC-Timeshare | Develop-Mobile
| Android |  | 184
1 | Chuẩn bị khởi tạo dự án | Lib, framework, structure… | 4 |  | Dung Nguyen
2 | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản theo hệ thống: Số điện thoại, Email | 6 |  | Dung Nguyen
3 | Đăng nhập/Đăng xuất tài khoản | Đăng nhập/Đăng xuất tài khoản | 6 |  | Dung Nguyen
4 | Quên mật khẩu | Lấy lại mật khẩu | 6 |  | Dung Nguyen
5 | Thay đổi thông tin tài khoản | Thay đổi thông tin tài khoản. | 6 |  | Dung Nguyen
6 | About | Các hạng mục giới thiệu về công ty: Giới thiệu về công ty, thông tin về ppctimeshare, hoạt động của ppctimeshare, lợi ích khi tham gia. | 8 |  | Dung Nguyen
7 | Tuyển dụng | Hiển thị thông tin tuyển dụng | 8 |  | Dung Nguyen
8 | Gửi yêu cầu | Khách hàng đặt chỗ khu nghỉ dưỡng | 8 |  | Dung Nguyen
9 | Khám phá | Hiển thị danh sách các địa điểm ngẫu nhiên | 12 |  | Dung Nguyen
10 | Gợi ý | Hiển thị danh sách các gợi ý | 12 |  | Dung Nguyen
11 | Ưu đãi | Hiển thị danh sách ưu đãi và chi tiết ưu đãi (Có filter) | 16 |  | Dung Nguyen
12 | Xây dựng menu (trang home) | Xây dựng menu chứa các nội dung của app | 8 |  | Dung Nguyen
13 | Cài đặt | Ngôn ngữ | 4 |  | Dung Nguyen
14 | Khu nghỉ dưỡng | Gồm mục "Có gì mới" và "Tất cả" (Note: có cả bản đồ và filter) | 40 |  | Dung Nguyen
15 | Đặt chỗ khu nghỉ dưỡng | Khách hàng đặt chỗ khu nghỉ dưỡng | 40 |  | Dung Nguyen
| iOS |  | 184
1 | Chuẩn bị khởi tạo dự án | Lib, framework, structure… | 4 |  | Dung Nguyen
2 | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản theo hệ thống: Số điện thoại, Email | 6 |  | Dung Nguyen |  | bổ xung thêm user name, password, conform password, avatar, show điều khoản
3 | Đăng nhập/Đăng xuất tài khoản | Đăng nhập/Đăng xuất tài khoản | 6 |  | Dung Nguyen
4 | Quên mật khẩu | Lấy lại mật khẩu | 6 |  | Dung Nguyen
5 | Thay đổi thông tin tài khoản | Thay đổi thông tin tài khoản. | 6 |  | Dung Nguyen
6 | About | Các hạng mục giới thiệu về công ty: Giới thiệu về công ty, thông tin về ppctimeshare, hoạt động của ppctimeshare, lợi ích khi tham gia. | 8 |  | Dung Nguyen |  | bổ xung phần câu hỏi, điều khoản
7 | Tuyển dụng | Hiển thị thông tin tuyển dụng | 8 |  | Dung Nguyen
8 | Gửi yêu cầu | Khách hàng đặt chỗ khu nghỉ dưỡng | 8 |  | Dung Nguyen |  | gửi yêu cầu bất kỳ tương tự gửi email tới admin không phải đặt chỗ
9 | Khám phá | Hiển thị danh sách các địa điểm ngẫu nhiên | 12 |  | Dung Nguyen
10 | Gợi ý | Hiển thị danh sách các gợi ý | 12 |  | Dung Nguyen
11 | Ưu đãi | Hiển thị danh sách ưu đãi và chi tiết ưu đãi (Có filter) | 16 |  | Dung Nguyen
12 | Xây dựng menu (trang home) | Xây dựng menu chứa các nội dung của app | 8 |  | Dung Nguyen
13 | Cài đặt | Ngôn ngữ | 4 |  | Dung Nguyen
14 | Khu nghỉ dưỡng | Gồm mục "Có gì mới" và "Tất cả" (Note: có cả bản đồ và filter) | 40 |  | Dung Nguyen
15 | Đặt chỗ khu nghỉ dưỡng | Khách hàng đặt chỗ khu nghỉ dưỡng | 40 |  | Dung Nguyen |  | chưa tính booking online, thanh toán điện tử
Dung Nguyen
| API |  | 36
1 | Đăng ký | Đăng ký tài khoản | 6 |  | Dung Nguyen
2 | Đăng nhập | Đăng nhập vào app | 6 |  | Dung Nguyen
3 | Đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu người dùng | 6 |  | Dung Nguyen
4 | Quên mật khẩu | Trả về mật khẩu khi người dùng quên mật khẩu | 6 |  | Dung Nguyen
5 | Xem thông tin người dùng | Hiển thị thông tin người dùng | 6 |  | Dung Nguyen
6 | Giới thiệu về Cty | Giới thiệu về công ty | 6 |  | Dung Nguyen
7 | Thông tin về ppc timeshare | Thông tin về thông tin và mô hình hoạt động của ppctimeshare
8 | Lợi ích khi sở hữu timeshare | Những lợi ích khi tham gia làm thành viên
9 | Danh sách khu nghỉ dưỡng (New, All) | Hiển thị danh sách các khu nghỉ dưỡng
10 | Danh sách Ưu đãi | Hiển thị danh sách các chương trình Ưu đãi đang có
11 | Danh sách Khám phá | Hiện thi danh sách các địa điểm, dịch vị ngẫu nhiên
12 | Danh sách Gợi ý | Hiển thị danh sách các gợi ý
13 | Danh sách tuyển dụng | Hiển thị các thông tin tuyển dụng
14 | Tìm kiếm dịch vụ | Tìm kiếm các địa điểm, dịch vụ theo các tiêu chí
15 | Gửi yêu cầu của khách hàng | Gửi các yêu cầu ngoại lệ của người dùng
16 | Đặt chỗ khu nghỉ dưỡng | Gửi yêu cầu đặt chỗ địa điểm, dịch vụ người dùng muốn tham gia
câu hỏi trong mục giới thiệu

## Test (hidden)
No | Task |  | Development effort (hours) | Who performed | Note
| Function Name | Description
Test and Fix Bug
1 | Kiểm thử Android | Bao gồm: - Kiểm thử lần 1 - Kiểm thử lần 2 | 24 | Test Team
2 | Kiểm thử iOS | Bao gồm: - Kiểm thử lần 1 - Kiểm thử lần 2 | 24 | Test Team
3 | Fix Bug defect Android |  | 40 | Test Team
4 | Fix Bug defect iOS |  | 40 | Test Team
|  | Total | 128 | hours

## Release (hidden)
No | Task |  | Development effort (hours) | Who performed | Note
| Function Name | Description
Release
1 | Tạo file User Guide, Install Guide | iOS, Android | 16 | Dung Nguyen, Vy Phan
2 | Bàn giao Android |  | 6 | Dung Nguyen
3 | Bàn giao iOS |  | 6 | Dung Nguyen
4 | Bảo trì | Mobile, Website | 48 | Dung Nguyen, Vy Phan
|  | Total | 76 |  | hours

## Câu hỏi (hidden)
No | Câu hỏi